## 甘特图
任务名称 | 开始日期 | 天数 | 结束日期 | 完成百分比
任务1 | 2021-01-08 | 9 | 2021-01-16 | 100%
任务2 | 2021-01-13 | 10 | 2021-01-22 | 90%
任务3 | 2021-01-17 | 9 | 2021-01-25 | 70%
任务4 | 2021-01-20 | 8 | 2021-01-27 | 10%
任务5 | 2021-01-24 | 6 | 2021-01-29 | 10%
任务6 | 2021-01-26 | 7 | 2021-02-01 | 5%
任务7 | 2021-01-29 | 8 | 2021-02-05 | 0%
Formulas:
结束日期 = [开始日期]+[天数]-1

## 效果图
任务名称 | 开始日期 | 天数 | 结束日期 | 完成百分比
任务1 | 2021-01-08 | 8 | 2021-01-15 | 100% | 8
任务2 | 2021-01-13 | 10 | 2021-01-22 | 90% | 9
任务3 | 2021-01-17 | 9 | 2021-01-25 | 70% | 6.3
任务4 | 2021-01-20 | 8 | 2021-01-27 | 10% | 0.8
任务5 | 2021-01-24 | 6 | 2021-01-29 | 50% | 3
任务6 | 2021-01-26 | 7 | 2021-02-01 | 5% | 0.35
任务7 | 2021-01-29 | 8 | 2021-02-05 | 0% | 0
2021-01-21
Formulas:
结束日期 = [开始日期]+[天数]-1